## Hoja1
Programa Inicial para Instrumentar y Operar el IMPLAN
(Guía de Acciones Generales)
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M
1 | Acciones Jurídico-Administrativas para crear al IMPLAN como Organismo Público Descentralizado
1.1 | Propuesta de creación del IMPLAN por parte del Presidente Municipal al Cabildo
1.2 | Acuerdo del Cabildo para la creación del IMPLAN
1.3 | Decreto de Creación del IMPLAN
1.4 | Convocatoria para integrar el Consejo Directivo del IMPLAN (Conformado por Ciudadanos - Servidores público municipales 50-50)
1.5 | Instalación del Consejo Directivo
1.6 | Convocatoria para designar al Director General del IMPLAN
1.7 | Por única vez (la primera), Designación del Director General por parte del Presidente Municipal
1.8 | Toma de Protesta Consejo Directivo y Director General del IMPLAN
1.9 | Reuniones Periódicas del Consejo Directivo (Convocatoria, Actas de Acuerdo, Seguimiento, Informes)
2 | Acciones iniciales de planeación de la operación del IMPLAN
2.1 | Definir la estructura organizacional del IMPLAN
2.2 | Integrar el Reglamento Interior del IMPLAN, en el que se define las facultades de la estructura orgánica
2.3 | Integrar la planeación de los recursos humanos, materiales, financieros requeridos para ejecutar las facultades
2.4 | Integrar la planeación de los proyectos, servicios, productos que realizará el IMPLAN, de acuerdo a la planeación de los recursos requeridos
2.5 | En su caso, gestionar los recursos humanos, financieros, metariales ante el H. Ayuntamiento para iniciar la operación del IMPLAN
2.6 | Elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para aprobación del Consejo Directivo y su gestión ante la autoridad municipal, a efecto de que se integre en el siguiente presupuesto fiscal
2.7 | Obtener la aprobación del Reglamento Interior por parte del Consejo Directivo y publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán
2.8 | Obtener la aprobación del Presupuesto de Egresos e Ingresos por parte del Consejo Directivo y publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán
3 | Acciones Jurídico-Administrativas para que el IMPLAN opere como Organismo Público Descentralizado
3.1 | Fiscal
3.1.1 | Dar de alta en el Registro Federal de Causantes del SAT al Organismo Públcio Descentralizado IMPLAN
3.1.2 | Elaborar Contabilidad Gubernamental armonizada y presentar declaraciones al SAT
3.2 | Patrimonio
3.2.1 | Bienes Inmuebles
3.2.1.1 | Gestionar el espacio físico en el que operará el IMPLAN
3.2.1.2 | Realizar los trámites jurídicos para ingresar los bienes inmuebles donados, cedidos, comprados, etc. al patrimonio del IMPLAN
3.2.1.3 | Registrar los bienes patrimonio del IMPLAN (Estados financieros)
3.2.1.4 | Realizar Contrato de Comodato (Si es que el Ayuntamiento está otorgando el uso de algún inmueble para la instación del IMPLAN)
3.2.2. | Bienes Muebles
3.2.2.1 | Gestionar el equipamiento de oficinas de acuerdo a lo planeado y/o presupuestado
3.2.2.2 | Realizar los trámites jurídicos para ingresar los bienes muebles donados, cedidos, comprados, etc. al patrimonio del IMPLAN
3.2.2.3 | Registrar los bienes patrimonio del IMPLAN (Estados financieros)
3.2.2.4 | Realizar Contrato de Comodato (Si es que el Ayuntamiento está otorgando el uso de algún mueble para la operación del IMPLAN)
3.3 | Recursos Humanos
3.1. | Acuerdo de asignación de personal, fundado y motivado en la reglamentación del Ayuntamiento, por tiempo determinado con posibilidad de renovación (si es prestado por parte del Ayuntamiento)
3.2 | Contratación de personal de acuerdo a los perfiles profesionales de las áreas aprobadas para el IMPLAN (Formalizar contratos de acuerdo a la normativa que aplique)
3.3 | Establecer programas de formación y/o capacitación de acuerdo a las necesidades de las áreas aprobadas del IMPLAN
3.4 | Establecer el manual de puestos y funciones, así como las reglas de trabajo.
3.5 | Elaborar el manual de organización y de procedimientos del IMPLAN
4 | Acciones para desarrollar los productos, instrumentos de planeación y servicios del IMPLAN
4.1 | Recopilar los instrumentos de planeación vigentes con los que cuenta el municipio
4.2 | Recopilar la reglamentación vigente del municipios
4.3 | Establecer una planeación estratégica del IMPLAN
4.4 | Visualizar a los que se quiere llegar con el IMPLAN y establecer las metas de los servicios, productos e intrumentos que desarrollará a corto, mediano y largo plazo
4.5 | Elaborar un programa inicial de los productos que deberá generar cada área del IMPLAN
4.6 | Establecer un programa calendarizado de estas acciones, los responsables y los tiempos
4.7 | Elaborar Matriz de Marco Lógico y PBR